## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 100% | Thàm Vinh Thành
Logo |  |  | 50% | Dev A
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A
Carousel | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 100% | Trương Kiến Cường
Number Talks | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 100% | Thàm Vinh Thành
About Us | 2024-10-20 | 2024-10-20 | 100% | Trương Kiến Cường
Educational Programs | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100% | Thàm Vinh Thành
Latest Portfolio | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 100% | Trương Kiến Cường
Latest Service | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100% | Thàm Vinh Thành |  |  |  |  | Sử dụng thư viện Slick thay cho thư viện Swiper
Some Faq | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 100% | Trương Kiến Cường
Meet Our Professional | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100% | Thàm Vinh Thành
Student Knowledge | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100% | Trương Kiến Cường
Clients Testimonial | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 100% | Thàm Vinh Thành |  |  |  |  | Sử dụng thư viện Slick thay cho thư viện Swiper
Latest Blog And News | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100% | Trương Kiến Cường
Get Connected | 2024-10-24 | 2024-10-24 | 100% | Thàm Vinh Thành
Footer | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 100% | Trương Kiến Cường
Note on A1: target date to completed all TC summary to send them to SPG; however, VN should test case summary to SPG if a volume of func completed during time frame instead of waiting untill the due date -TP ---- Trung bình phần trăm của các task nhỏ -Tran, Nguyen Chau Thanh ---- Trung bình phần trăm của các task nhỏ -Tran, Nguyen Chau Thanh ---- Trung bình phần trăm của các task nhỏ -Tran, Nguyen Chau Thanh ---- Trung bình phần trăm của các task nhỏ -Tran, Nguyen Chau Thanh